## Slide 1
Большесейский сельсовет Таштыпского района

## Slide 2
Проект 2023 года: Строительство стелы ветеранам и участникам локальных войн и вооруженных конфликтов

## Slide 3: Место реализации проекта:
республика хакасия, таштыпский район, с.Большая Сея, ул.Советская, прилегающая территория местного
дома культуры

## Slide 4: Цели и задачи проекта
Сохранение и увековечивание памяти ветеранов боевых действий, служившим за пределами СССР и РФ, в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья, в особенности в память о навернувшихся на Родину после исполнения служебного долга, через эстетический вид воинского мемориала, формирование активной жизненной позиции.
Основными направлениями для реализации цели будут служить задачи:
- воспитание чувства гражданского патриотизма подрастающего поколения, бережного отношения к историческому и культурному наследию,
- формирование уважительного отношения к подвигам нашего воина;
- пропаганда героических традиций.

## Slide 5
«Не беспокойся, Родина, за нас,
Ты подняла нас, ты нас воспитала.
И выполним мы твой любой приказ,
Поскольку мы из русского металла.»

## Slide 6
Пидюров А.П.

## Slide 7
Горючкин В.И.
Карамашев Ю.А.

## Slide 8
Сазанаков Дмитрий
Сыргашев Александр
Кузуков Семен
Бутонаев Алексей
Сазанаков Дмитрий
Сыргашев Александр
Кузуков Семен
Бутонаев Алексей

## Slide 9: Специальная военная операция на Украине
Колесников А.В.
Чучалин К.С.
Болонин А.В.
Сагалаков А.А.
Сыргашев В.В.
Карамашев Т.Ю.
Байкалов К.Н.
Бутонаев А.И.
Сазанаков А.П.
Малышев В.В.
Чеглыгбашев Е.В.
Дикобаев М.М.

## Slide 10: Рабочий план реализации проекта:
Подача заявки на изготовление памятника- апрель 2023г.
Подготовка территории-май 2023г.
Установка опалубки и заливка фундамента под стелу- июнь 2023г.
Установка стелы, нанесение надписи- июль 2023г.
Отсыпка щебня и отсева под брусчатку, прокладка кабеля для освещения- июль 2023г.
Укладка брусчатки вокруг памятника- июль 2023г.
Приобретение и установка фонарей и скамеек, установка ограждения, разбивка клумб с цветами- август-сентябрь 2023г.
Торжественное открытие памятника- октябрь 2023г.

## Slide 11
Chart: 
| собственные средства поселения | средства районного бюджета | средства республиканского бюджета | иные привлеченные средства
Столбец1 | 150000 | 120000 | 1350000 | 10000
Бюджет проекта | Объемы средств (руб.)
Собственные средства поселеншия | 150 000
Средства районного бюджета | 120 000
Средства республиканского бюджета | 1 350 000
Иные привлеченные средства | 10 000

## Slide 12
До…

## Slide 13
После…

## Slide 14
Спасибо за внимание